## 书画展预算
雨林墨韵——三月三书画邀请展 展览布展概算
项目 | 时间 | 内容 | 服务说明 | 单位 | 数量 | 天数 | 收费标准 | 金额 | 小计
展厅背景板 |  | 展厅背景板 桁架搭建/背景画面/展线画面安装 | 桁架板背景物料 ： 1、材质：租赁会展桁架，安装宝丽（黑布）喷画背景 2、规格：长125m*高3m 3、费用说明：费用单价包含桁架租赁（30天）、背景画面制作。 | 平方 | 375 | 30
|  |  | 移动展板背景物料： 1、灰胶高分子背胶画面 2、规格：长33m*高2.2m | 平方 | 72.6 | 30
|  |  | 室内陈设区域保护： 1、室内地面保护地毯铺设安装 2、搭建桁架展板区域地毯保护 | 平方 | 375 | 30
|  |  | 施工人员（8人）费用 备注（费用）说明：桁架搭建、背景画面、移动展板画面安装（含撤场清场）、人员食宿（8人*6天）。 | 工时 | 48 | 6
|  |  | 物料运输（含二次搬运） | 次 | 2 | 1
宣传品 |  | 宣传品 物料设计/制作/安装 | 宣传品物料设计 | 项 | 1 | 1
|  |  | 户外开幕式背景板制作 1、规格：长9.1m*3M 2、材质：户外宝丽（黑布）喷画 | 平方 | 27.3 | 1
|  |  | 室内主题背景安装 1、画面安装规格：3m*3m*2面 2、材质：灰胶高分子背胶画面 | 平方 | 18 | 1
|  |  | 作品标签（300g卡纸四色印刷） | 张 | 66 | 1
|  |  | 室指引展板（高精度背胶画面） | 面 | 5 | 1
|  |  | 宣传海报（高精度背胶画面） | 面 | 20 | 1
|  |  | 室内前言展板 1、规格：1.2*1.6m 2、材质：龙骨架安装平板印画面 | 件 | 1 | 1
书画作品装裱 |  | 书画作品 装裱/布展 | 书画装裱（精装龙骨架） | 件 | 66 | 1
|  |  | 展板安装、布展（含撤展） | 件 | 66 | 1
|  |  | 安装辅料（金属伸缩挂绳+五金辅料） | 项 | 1 | 1
|  |  | 运输费用 注：作品运往海口装裱，返回展览地点。 | 次 | 2 | 1
画集印刷视频制作 |  | 作品集 | 作品拍摄 | 件 | 66 | 1
|  |  | 书籍排版设计 | P | 84 | 1
|  |  | 样书稿件校对 | 次 | 1 | 1
|  |  | 作品集印刷： 1、规格:38cm×24cm, 2、纸张页数：封面 4P，内文 80P 3、制作工艺：封面150 克特种纸，字烫金，内文157克哑粉纸，锁线硬精装。 | 册 | 500 | 1
|  | 宣传册 | 宣传册印刷： 1、规格：21*10.5cm, 2、纸张/印刷：12P页面， 157g哑粉纸，骑马钉装帧。 | 册 | 2000 | 1
|  | 视频制作费用 | 前期预告宣传，开幕现场活动。 | 组 | 1 | 1
其他项 |  | 特邀嘉宾 |  | 人 | 8 | 1
|  | 不可预见费用 |  | 项 | 1 | 1
费用合计 | 费用（含税）累计
注：1、以上费用包含（展板搭建、宣传品设计制作、作品集排版印刷、作品装裱布展、展览撤展、媒体宣传、税金等费用）。 2、布展工作完成后，施工制作单位通知主办单位负责人员现场验收核验检查，验收合格后（验收项目内容均以现场核验的实际规格、数量为结算依据）移交主办单位使用，展览期间施工单位人员撤离现场，待展览活动结束后进场撤离物料工作。

## Sheet3
布展施工内容
展厅内搭建项目 |  | 1号书法展厅 | 桁架书画展板 | 3*62米
|  |  | 移动展板画面安装 | 3*16米
|  |  | 主题背景 | 3*3米
布展施工内容 |  |  | 前言展板 | 1件
|  |  | 书法作品 | 31件
|  |  | 作品标签 | 31张
展厅内搭建项目 |  | 2号国画展厅 | 桁架书画展板 | 3*68米
|  |  | 移动展板画面安装 | 3*18米
布展施工内容 |  |  | 书法作品 | 34件
|  |  | 作品标签 | 34张
室外宣传品 |  | 1楼大门口 | 开幕式背景画面 | 9.1*3米
|  | 楼梯引导区域 | 指示牌 | 5张
|  | 户外活动宣传 | 海报 | 20张
印刷品 |  | 作品集 | 500册
|  | 宣传册 | 2000册
书画展活动实施步奏：
1、 | 前期（业主）工作： |  | 拟定活动策划方案，进行事项内容讨论，（做会议纪要）
2、 | 业主公告： |  | 根据咨询报告，邀请同行业类的3家以上公司出具活动方案报价
收到报价资料后，选定符合要求的方案实施服务公司。
3、 | 活动实施阶段： |  | 制定服务合同、进场施工、布展完毕并办理交付验收工作、撤场后做结算资料。
| 结算工作： |  | 根据现场交付验收双方确认资料、办理结算手续。
4、